## Login
Page: | [QC] Hỗ trợ re-check các API dự án access |  |  | Page List | Total Testcase |  | Testcase: PASS | Testcase: PENDING
URL: | https://support.pavietnam.vn/index.php?pa=paproject&pid=1457502 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ID | Description | Step | Data Test | Expected Result | Actual Result | Status | Comment | Picture
1 | Xác nhận hành động login thành công | B1: Truy cập http://access-ote.pavietnam.vn/ B2: Nhập đúng domain và Password B3: Click Đăng nhập |  | Login thành công | Login thành công | PASS
2 |  | B1: Truy cập http://access-ote.dotvndns.vn/ B2: Nhập đúng domain và Password B3: Click Đăng nhập |  | Login thành công | Login thành công | PASS
3 | Xác nhận hành động login thành công với domain VN | B1: Truy cập http://access-ote.pavietnam.vn/ B2: Nhập đúng domain VN và Password B3: Click Đăng nhập |  | Login thành công | Login thành công | PASS
4 |  | B1: Truy cập http://access-ote.dotvndns.vn/ B2: Nhập đúng domain VN và Password B3: Click Đăng nhập |  | Login thành công | Login thành công | PASS
5 | Xác nhận hành động login thành công với domain VN có dấu | B1: Truy cập http://access-ote.pavietnam.vn/ B2: Nhập đúng domain VN có dấu và Password B3: Click Đăng nhập |  | Login thành công | Login thành công | PASS
6 |  | B1: Truy cập http://access-ote.dotvndns.vn/ B2: Nhập đúng domain VN có dấu và Password B3: Click Đăng nhập |  | Login thành công | Login thành công | PASS
7 | Xác nhận hành động login thành công với domain VN chứa ký tự - | B1: Truy cập http://access-ote.pavietnam.vn/ B2: Nhập đúng domain VN chứa ký tự - và Password B3: Click Đăng nhập |  | Login thành công | Login thành công | PASS
8 |  | B1: Truy cập http://access-ote.dotvndns.vn/ B2: Nhập đúng domain VN chứa ký tự - và Password B3: Click Đăng nhập |  | Login thành công | Login thành công | PASS
9 | Xác nhận hành động login thành công với domain QT | B1: Truy cập http://access-ote.pavietnam.vn/ B2: Nhập đúng domain QT ]và Password B3: Click Đăng nhập |  | Login thành công | Login thành công | PASS
10 |  | B1: Truy cập http://access-ote.dotvndns.vn/ B2: Nhập đúng domain QT và Password B3: Click Đăng nhập |  | Login thành công | Login thành công | PASS
11 | Xác nhận hành động login thành công với domain QT -- | B1: Truy cập http://access-ote.pavietnam.vn/ B2: Nhập đúng domain QT chứa ký tự -- và Password B3: Click Đăng nhập |  | Login thành công | Login thành công | PASS
12 |  | B1: Truy cập http://access-ote.dotvndns.vn/ B2: Nhập đúng domain QT chứ ký tự -- và Password B3: Click Đăng nhập |  | Login thành công | Login thành công | PASS
13 | Kiểm tra hành động login thất bại | B1: Truy cập http://access-ote.pavietnam.vn/ B2: Nhập sai domain và đúng Password B3: Click Đăng nhập |  | Login thất bại | Login thất bại | PASS
14 |  | B1: Truy cập http://access-ote.dotvndns.vn/ B2: Nhập sai domain và đúng Password B3: Click Đăng nhập |  | Login thất bại | Login thất bại | PASS
15 |  | B1: Truy cập http://access-ote.pavietnam.vn/ B2: Nhập đúng domain và sai Password B3: Click Đăng nhập |  | Login thất bại | Login thất bại | PASS
16 |  | B1: Truy cập http://access-ote.dotvndns.vn/ B2: Nhập đúng domain và sai Password B3: Click Đăng nhập |  | Login thất bại | Login thất bại | PASS
17 |  | B1: Truy cập http://access-ote.pavietnam.vn/ B2: Nhập sai domain và sai Password B3: Click Đăng nhập |  | Login thất bại | Login thất bại | PASS
18 |  | B1: Truy cập http://access-ote.dotvndns.vn/ B2: Nhập sai domain và sai Password B3: Click Đăng nhập |  | Login thất bại | Login thất bại | PASS
19 | Kiểm tra hành động login với domain hết hạn | B1: Truy cập http://access-ote.pavietnam.vn/ B2: Nhập đúng domain và Password B3: Click Đăng nhập ----------- Domain đã hết hạn |  | Login thất bại | Login thất bại | PASS
20 |  | B1: Truy cập http://access-ote.dotvndns.vn/ B2: Nhập đúng domain và Password B3: Click Đăng nhập ----------- Domain đã hết hạn |  | Login thất bại | Login thất bại | PASS
21 | Kiểm tra hành động login khi nhập thiếu mục | B1: Truy cập http://access-ote.pavietnam.vn/ B2: Không nhập domain và Password B3: Click Đăng nhập |  | Login thất bại, hiển thị thông báo lỗi | Login thất bại, hiển thị thông báo lỗi | PASS
22 |  | B1: Truy cập http://access-ote.dotvndns.vn/ B2: Không nhập domain và Password B3: Click Đăng nhập |  | Login thất bại, hiển thị thông báo lỗi | Login thất bại, hiển thị thông báo lỗi | PASS
23 |  | B1: Truy cập http://access-ote.pavietnam.vn/ B2: Không nhập domain B3: Nhập Password B4: Click Đăng nhập |  | Login thất bại, hiển thị thông báo lỗi | Login thất bại, hiển thị thông báo lỗi | PASS
24 |  | B1: Truy cập http://access-ote.dotvndns.vn/ B2: Không nhập domain B3: Nhập password B4: Click Đăng nhập |  | Login thất bại, hiển thị thông báo lỗi | Login thất bại, hiển thị thông báo lỗi | PASS
25 |  | B1: Truy cập http://access-ote.pavietnam.vn/ B2: Không nhập Password B3: Nhập Domain B4: Click Đăng nhập |  | Login thất bại, hiển thị thông báo lỗi | Login thất bại, hiển thị thông báo lỗi | PASS
26 |  | B1: Truy cập http://access-ote.dotvndns.vn/ B2: Không nhập Password B3: Nhập domain B4: Click Đăng nhập |  | Login thất bại, hiển thị thông báo lỗi | Login thất bại, hiển thị thông báo lỗi | PASS
27 | Kiểm tra hành động truy cập trang login khi đã Login thành công | B1: Truy cập http://access-ote.dotvndns.vn/ B2: Đăng nhập thành công B3: Truy cập http://access-ote.dotvndns.vn/dang-nhap B4: Tiếp tục đăng nhập tài khoản khác |  | Chặn truy cập đến trang Đăng nhập khi đã đăng nhâp thành công | Không chặn truy cập | PENDING
28 | Kiểm tra hành động login 1 tài khoản cùng lúc với 2 trình duyệt khác nhau | B1: Truy cập http://access-ote.dotvndns.vn/ B2: Đăng nhập thành công tài khoản A B3: Truy cập http://access-ote.dotvndns.vn/ với trình duyệt khác B4: Tiếp tục đăng nhập tài khoản A |  | Chỉ cho phép login 1 nơi tại 1 thời điểm | Có thể login 1 tài khoản 2 trình duyệt tại 1 thời điểm | PENDING
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto

## Logout
Page: | [QC] Hỗ trợ re-check các API dự án access |  |  | Page List | Total Testcase |  | Testcase: PASS | Testcase: PENDING
URL: | https://support.pavietnam.vn/index.php?pa=paproject&pid=1457502 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ID | Description | Step | Data Test | Expected Result | Actual Result | Status | Comment | Picture
1 | Kiểm tra hành động khi click vào Đăng xuất | B1: Login access B2: Click Đăng xuất |  | Đăng xuất thành công, các session sẽ bị xóa | Đăng xuất thành công, các session sẽ bị xóa | PASS
2 | Kiểm tra hành động khi click Đăng xuất và click nút back ở trên Trình duyệt | B1: Login access B2: Click Đăng xuất B3: Click nút back ở trên trình duyệt |  | Không thể đăng nhập lại | Không thể đăng nhập lại | PASS
3 | KIểm tra hành động Đăng xuất khi mở 2 tab đang login ở trên trình duyệt | B1: Login access B2: Mở 2 tab đã login acces B3: Click Đăng xuất ở 1 tab B3: Kiểm tra trạng thái login acces |  | Đăng xuất thành công, không còn tab nào login access nữa | Đăng xuất thành công, không còn tab nào login access nữa | PASS
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto

## Quên mật khẩu
Page: | [QC] Hỗ trợ re-check các API dự án access |  |  | Page List | Total Testcase |  | Testcase: PASS | Testcase: PENDING
URL: | https://support.pavietnam.vn/index.php?pa=paproject&pid=1457502 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ID | Description | Step | Data Test | Expected Result | Actual Result | Status | Comment | Picture
1 | Kiểm tra hành động For got password khi nhập tên miền hợp lệ | B1: Truy cập access B2: Click Quên mật khẩu B3: Nhập tên miền hợp lệ B4: Nhập email hợp lệ B5: Nhập đúng mã bảo vệ B6: Click Đồng ý |  | Thực hiện thành công
2 | Kiểm tra hành động For got password khi nhập tên miền không hợp lệ | B1: Truy cập access B2: Click Quên mật khẩu B3: Nhập tên miền không hợp lệ B4: Nhập email hợp lệ B5: Nhập đúng mã bảo vệ B6: Click Đồng ý |  | Hiển thị thông báo lỗi
3 | Kiểm tra hành động for got password khi nhập tên miền VN có dấu | B1: Truy cập access B2: Click Quên mật khẩu B3: Nhập tên miền VN có dấu hợp lệ B4: Nhập email hợp lệ B5: Nhập đúng mã bảo vệ B6: Click Đồng ý |  | Thực hiện thành công
4 | Kiểm tra hành động for got password khi nhập tên miền VN có ký tự - | B1: Truy cập access B2: Click Quên mật khẩu B3: Nhập tên miền có ký tự - hợp lệ B4: Nhập email hợp lệ B5: Nhập đúng mã bảo vệ B6: Click Đồng ý |  | Thực hiện thành công
5 | Kiểm tra hành động for got password khi nhập tên miền QT hợp lệ | B1: Truy cập access B2: Click Quên mật khẩu B3: Nhập tên miền QT hợp lệ B4: Nhập email hợp lệ B5: Nhập đúng mã bảo vệ B6: Click Đồng ý |  | Thực hiện thành công
6 | Kiểm tra hành động for got password khi nhập tên mièn QT không hợp lệ | B1: Truy cập access B2: Click Quên mật khẩu B3: Nhập tên miền QT hợp lệ B4: Nhập email hợp lệ B5: Nhập đúng mã bảo vệ B6: Click Đồng ý |  | Hiển thị thông báo lỗi
7 | Kiểm tra hành động for fot password khi nhập tên miền QT chứa ký tự -- | B1: Truy cập access B2: Click Quên mật khẩu B3: Nhập tên miền QT chứa ký tự -- hợp lệ B4: Nhập email hợp lệ B5: Nhập đúng mã bảo vệ B6: Click Đồng ý |  | Thực hiện thành công
8 | Kiểm tra hành động for got password khi nhập tên miền hết hạn | B1: Truy cập access B2: Click Quên mật khẩu B3: Nhập tên miền hết hạn B4: Nhập email hợp lệ B5: Nhập đúng mã bảo vệ B6: Click Đồng ý |  | Hiển thị thông báo lỗi
9 | Kiểm tra hành động for got password khi nhập tên miền bị suspend | B1: Truy cập access B2: Click Quên mật khẩu B3: Nhập tên miền bị suspend B4: Nhập email hợp lệ B5: Nhập đúng mã bảo vệ B6: Click Đồng ý |  | Hiển thị thông báo lỗi
10 | Kiểm tra hành động nhập email hợp lệ | B1: Truy cập access B2: Click Quên mật khẩu B3: Nhập tên miền hợp lệ B4: Nhập email hợp lệ B5: Nhập đúng mã bảo vệ B6: Click Đồng ý |  | Thực hiện thành công
11 | Kiểm tra hành động nhập email không hợp lệ | B1: Truy cập access B2: Click Quên mật khẩu B3: Nhập tên miền hợp lệ B4: Nhập email không hợp lệ B5: Nhập đúng mã bảo vệ B6: Click Đồng ý |  | Hiển thị thông báo lỗi
12 | Kiểm tra hành động nhập email không khớp với domain | B1: Truy cập access B2: Click Quên mật khẩu B3: Nhập tên miền hợp lệ B4: Nhập email không khớp với domain B5: Nhập đúng mã bảo vệ B6: Click Đồng ý |  | Hiển thị thông báo lỗi
13 | Kiểm tra hành động nhập mã bảo vệ đúng | B1: Truy cập access B2: Click Quên mật khẩu B3: Nhập tên miền hợp lệ B4: Nhập email hợp lệ B5: Nhập đúng mã bảo vệ B6: Click Đồng ý |  | Thực hiện thành công
14 | Kiểm tra hành động nhập mã bảo vệ sai | B1: Truy cập access B2: Click Quên mật khẩu B3: Nhập tên miền hợp lệ B4: Nhập email hợp lệ B5: Nhập sai mã bảo vệ B6: Click Đồng ý |  | Hiển thị thông báo lỗi
15 | Xác nhận khi submit thành công url đổi password được gửi qua mail chủ thể | B1: Truy cập access B2: Click Quên mật khẩu B3: Nhập tên miền hợp lệ B4: Nhập email hợp lệ B5: Nhập đúng mã bảo vệ B6: Click Đồng ý B7: Kiểm tra email chủ thể |  | Nhận email thành công
16 | Xác nhận hành động Đổi password khi cho domain | B1: Truy cập access B2: Click Quên mật khẩu B3: Nhập tên miền hợp lệ B4: Nhập email hợp lệ B5: Nhập đúng mã bảo vệ B6: Click Đồng ý B7: Click URL trong mail chủ thể B8: Đổi mật khẩu |  | Đổi password thành công
17 | Xác nhận hành động login vào access với domain mới đã đổi | B1: Truy cập access B2: Click Quên mật khẩu B3: Nhập tên miền hợp lệ B4: Nhập email hợp lệ B5: Nhập đúng mã bảo vệ B6: Click Đồng ý B7: Đổi mật khẩu B8: Login với mật khẩu mới |  | Login thành công
18 | Xác nhận hành động login vào accees với domain cũ (Sau khi đổi password) | B1: Truy cập access B2: Click Quên mật khẩu B3: Nhập tên miền hợp lệ B4: Nhập email hợp lệ B5: Nhập đúng mã bảo vệ B6: Click Đồng ý B7: Đổi mật khẩu B8: Login với mật khẩu cũ |  | Login thất bại
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto

## Box Load thông tin tên miền
Page: | [QC] Hỗ trợ re-check các API dự án access |  |  | Page List | Total Testcase |  | Testcase: PASS | Testcase: PENDING
URL: | https://support.pavietnam.vn/index.php?pa=paproject&pid=1457502 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ID | Description | Step | Data Test | Expected Result | Actual Result | Status | Comment | Picture
1 | Kiểm tra hiển thị box thông tin tên miền | B1: Truy cập acces B2: Login B3: Kiểm tra box hiển thị thông tin tên miền |  | Hiển thị đúng với design
2 | Kiểm tra trạng thái gia hạn tự động | B1: Truy cập acces B2: Login B3: Kiểm tra box hiển thị thông tin tên miền B4: Kiểm tra trạng thái gia hạn tự động |  | Trạng thái hiển thị đúng với cấu hình trạng thái gia hạn của domain
3 |  | B1: Truy cập acces B2: Login B3: Kiểm tra box hiển thị thông tin tên miền B4: Kiểm tra trạng thái gia hạn tự động - bật |  | Toggle Gia hạn tự động đang được bật
4 |  | B1: Truy cập acces B2: Login B3: Kiểm tra box hiển thị thông tin tên miền B4: Kiểm tra trạng thái gia hạn tự động - tắt |  | Toggle Gia hạn tự động đang được tắt
5 | Kiểm tra hiển thị ngày hết hạn | B1: Truy cập acces B2: Login B3: Kiểm tra box hiển thị thông tin tên miền B4: Kiểm tra thông tin ngày hết hạn |  | Hiển thị đúng ngày hết hạn của domain
6 | Kiểm tra hiển thị thị chi phí gia hạn | B1: Truy cập acces B2: Login B3: Kiểm tra box hiển thị thông tin tên miền B4: Kiểm tra thông tin chi phí gia hạn |  | Hiển thị đúng chi phí gia hạn của domain
7 | Kiểm tra hiển thị định giá tên miền | B1: Truy cập acces B2: Login B3: Kiểm tra box hiển thị thông tin tên miền B4: Kiểm tra thông tin định giá tên miền |  | Hiển thị đúng định giá tên miền
8 | Kiểm tra hành động cập nhật ngày hết hạn khi thực hiện gia hạn | B1: Thực hiện gia hạn domain B2: Kiểm tra ngày hết hạn trong box Thông tin tên miền |  | Cập nhật ngày hết hạn đúng với domain
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto

## Box Thông tin chủ thể
Page: | [QC] Hỗ trợ re-check các API dự án access |  |  | Page List | Total Testcase |  | Testcase: PASS | Testcase: PENDING
URL: | https://support.pavietnam.vn/index.php?pa=paproject&pid=1457502 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ID | Description | Step | Data Test | Expected Result | Actual Result | Status | Comment | Picture
1 | Kiểm tra hiển thị box thông tin chủ thể | B1: Login Access B2: Kiểm tra Box thông tin chủ thể |  | Hiển thị đúng với template | Hiển thị đúng với template | PASS
2 | Xác nhận hiển thị tên của thông tin chủ thể | B1: Login Access B2: Kiểm tra Box thông tin chủ thể |  | Hiển thị mục Tên | Hiển thị mục Tên | PASS
3 | Xác nhận hiển thị địa chủ của thông tin chủ thể | B1: Login Access B2: Kiểm tra Box thông tin chủ thể |  | Hiển thị mục Địa chỉ | Hiển thị mục Địa chỉ | PASS
4 | Xác nhận hiển thị Sô điện thoại của thông tin chủ thể | B1: Login Access B2: Kiểm tra Box thông tin chủ thể |  | Hiển thị mục Số điện thoại | Hiển thị mục Số điện thoại | PASS
5 | Xác nhận hiển thị email của thông tin chủ thể | B1: Login Access B2: Kiểm tra Box thông tin chủ thể |  | Hiển thị mục email | Hiển thị mục email | PASS
6 | Xác nhận hiển thị postcode của box thông tin chủ tể | B1: Login Access B2: Kiểm tra Box thông tin chủ thể |  | Hiển thị mục Postcode | Hiển thị mục Postcode | PASS
7 | Kiểm tra hiển thị mục Tên của thông tin chủ thể tên miền | B1: Login Access B2: Kiểm tra hiển thị mục Tên |  | Hiển thị đúng thông tin của tên chủ thể tên miền | Hiển thị đúng thông tin của tên chủ thể tên miền | PASS
8 | Kiểm tra hiển thị mục Địa chủ của thông tin chủ thể tên miền | B1: Login Access B2: Kiểm tra hiển thị mục Địa chỉ |  | Hiển thị đúng thông tin của địa chỉ chủ thể tên miền | Hiển thị đúng thông tin của địa chỉ chủ thể tên miền | PASS
9 | Kiểm tra hiển thị mục Điện thoại của thông tin chủ thể tên miền | B1: Login Access B2: Kiểm tra hiển thị mục Điện thoại |  | Hiển thị đúng thông tin của địa chỉ chủ thể tên miền | Hiển thị đúng thông tin của địa chỉ chủ thể tên miền | PASS
10 | Kiểm tra hiển thị mục email cuả thông tin chủ thể tên miền | B1: Login Access B2: Kiểm tra hiển thị mục Email |  | Hiển thị đúng thông tin của email chủ thể tên miền | Hiển thị đúng thông tin của email chủ thể tên miền | PASS
11 | Kiểm tra hiển thị mục postcode của thông tin chủ thể tên miền | B1: Login Access B2: Kiểm tra hiển thị mục postcode |  | Hiển thị đúng thông tin của Postcode chủ thể tên miền | Hiển thị đúng thông tin của Postcode chủ thể tên miền | PASS | Lấy từ database (ứng với tỉnh thành)
12 | Xác nhận cập nhật Tên chủ thể của thông tin tên miền khi có sự thay đổi | B1: Login Access B2: Kiểm tra mục Tên chủ thể B3: Thay đổi tên chủ thể B4: Kiểm tra lại tên chủ thể |  | Tên chủ thể hiển thị là tên chủ thể đã được thay đổi | Tên chủ thể hiển thị là tên chủ thể đã được thay đổi | PASS
13 | Xác nhận cập nhật địa chỉ của thông tin tên miền khi có sự thay đổi | B1: Login Access B2: Kiểm tra mục Địa chỉ B3: Thay đổi Địa chỉ B4: Kiểm tra lại Địa chỉ |  | Địa chỉ hiển thị là địa chỉ đã được thay đổi | Địa chỉ hiển thị là địa chỉ đã được thay đổi | PASS
14 | Xác nhận cập nhật email của thông tin tên miền khi có sự thay đổi | B1: Login Access B2: Kiểm tra mục email B3: Thay đổi email B4: Kiểm tra lại email |  | Email hiển thị là email đã được thay đổi | Email hiển thị là email đã được thay đổi | PASS
15 | Xác nhận hành động khi click vào button Chỉnh sửa | B1: Login access B2: Tại box Thông tin chủ thể B3: Click Chỉnh sửa |  |  |  | PENDING | Chưa chốt
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto

## Box vòng đời tên miền
Page: | [QC] Hỗ trợ re-check các API dự án access |  |  | Page List | Total Testcase |  | Testcase: PASS | Testcase: PENDING
URL: | https://support.pavietnam.vn/index.php?pa=paproject&pid=1457502 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ID | Description | Step | Data Test | Expected Result | Actual Result | Status | Comment | Picture
1 | Xác nhận hiển thị box vòng đời tên miền Việt Nam | B1: Login access B2: Kiểm tra box vòng đời tên miền |  | Hiển thị đúng với design | Hiển thị đúng với design | PASS
2 | Xác nhận hiển thị box vòng đời tên miền Quốc tế | B1: Login access B2: Kiểm tra box vòng đời tên miền |  | Hiển thị đúng với design | Hiển thị đúng với design | PASS
3 | Xác nhận hiển thị thông tin ngày đăng ký tên miền Quốc tế | B1: Login access B2: Kiểm tra box vòng đời tên miền |  | Hiển thị đúng thông tin ngày đăng ký | Hiển thị đúng thông tin ngày đăng ký | PASS
4 | Xác nhận hiển thị thông tin ngày hết hạn tên miền Quốc tế | B1: Login access B2: Kiểm tra box vòng đời tên miền |  | Hiển thị đúng thông tin ngày hết hạn | Hiển thị đúng thông tin ngày hết hạn | PASS
5 | Xác nhận thông tin chuộc tên miền quốc tế | B1: Login access B2: Kiểm tra box vòng đời tên miền |  | Hiển thị mục Chuộc | Hiển thị mục Chuộc | PASS
6 | Xác nhận thông tin chờ xóa tên miền quốc tế | B1: Login access B2: Kiểm tra box vòng đời tên miền |  | Hiển thị mục Chờ xóa | Hiển thị mục Chờ xóa | PASS
7 | Xác nhận thông tin Tự do tên miền quốc tế | B1: Login access B2: Kiểm tra box vòng đời tên miền |  | Hiển thị mục Tự do | Hiển thị mục Tự do | PASS
8 | Xác nhận hiển thị thông tin ngày đăng ký tên miền Việt Nam | B1: Login access B2: Kiểm tra box vòng đời tên miền |  | Hiển thị đúng thông tin ngày đăng ký | Hiển thị đúng thông tin ngày đăng ký | PASS
9 | Xác nhận hiển thị thông tin ngày hết hạn tên miền Việt Nam | B1: Login access B2: Kiểm tra box vòng đời tên miền |  | Hiển thị đúng thông tin ngày hết hạn | Hiển thị đúng thông tin ngày hết hạn | PASS
10 | Xác nhận hiển thị thông tin Xử lý thu hồi | B1: Login access B2: Kiểm tra box vòng đời tên miền |  | Hiển thị mục chuộc | Hiển thị mục chuộc | PASS
11 | Xác nhận hiển thị thông tin tên miền tự do | B1: Login access B2: Kiểm tra box vòng đời tên miền |  | Hiển thị mục Tự do | Hiển thị mục Tự do | PASS
12 | Xác nhận time line hiển thị khi ngày hiện tại trùng với ngày đăng ký | B1: Đăng ký tên miền B2: Login access B3: Kiểm tra time line |  | Hiển thị time line bậc 1 | Hiển thị time line bậc 1 | PASS
13 | Xác nhận time line hiển thị khi ngày hiện tại lớn hơn ngày đăng ký | B1: Đăng ký tên miền B2: Login access B3: Kiểm tra time line |  | Hiển thị time line bậc 2 | Hiển thị time line bậc 2 | PASS
14 | Xác nhận time line hiển thị khi ngày hiện tại bằng ngày hết hạn | B1: Đăng ký tên miền B2: Login access B3: Kiểm tra time line |  | Hiển thị time line bậc 3 (hết hạn) | Hiển thị time line bậc 3 (hết hạn) | PASS
15 | Xác nhận time line hiển thị khi ngày hiện tại lớn hơn ngày hết hạn | B1: Đăng ký tên miền B2: Login access B3: Kiểm tra time line |  | Hiển thị time line bậc 4 (ở giữa ngày hết hạn và xử lý thu hồi) | Hiển thị time line bậc 4 (ở giữa ngày hết hạn và xử lý thu hồi) | PASS
16 | Xác nhận time line hiển thị ngày hiện tại bằng ngày xử lý thu hồi 30 ngày (hết thời gian xử lý thu hồi) (domain Việt Nam) | B1: Đăng ký tên miền B2: Login access B3: Kiểm tra time line |  | Hiển thị time line bậc 5 (bằng mốc xử lý thu hồi) | Hiện thị ở bậc 6 | FAIL
17 | Xác nhận time line hiển thị ngày hiện tại lớn hơn ngày xử lý thu hồi (domain Việt Nam) | B1: Đăng ký tên miền B2: Login access B3: Kiểm tra time line |  | Hiển thị time line bậc 6 (Giữ xử lý thu hồi và Tự do) | Hiển thị time line bậc 6 (Giữ xử lý thu hồi và Tự do) | PASS
18 | Xác nhận time line hiển thị ngày hiện tại lớn hơn ngày xử lý thu hồi 30 ngày (Domain Việt Nam) | B1: Đăng ký tên miền B2: Login access B3: Kiểm tra time line |  | Hiển thị time line bậc 7 (Tự do) | Không hiển thị time line | FAIL
19 | Xác nhận time line hiển thị ngày hiện tại lớn hơn ngày hết hạn domain QT | B1: Đăng ký tên miền B2: Login access B3: Kiểm tra time line |  | Hiển thị time line bậc 4 (ở giữa ngày hết hạn và Chuộc) | Không hiển thị time line | FAIL
20 | Xác nhận time line hiển thị ngày hiện tại bằng ngày chuộc domain QT | B1: Đăng ký tên miền B2: Login access B3: Kiểm tra time line |  | Hiển thị time line bậc 5 (bằng mốc chuộc) | Không hiển thị time line | FAIL
21 | Xác nhận time line hiển thị ngày hiện tại lớn hơn ngày chuộc domain QT | B1: Đăng ký tên miền B2: Login access B3: Kiểm tra time line |  | Hiển thị time line bậc 6 (Giữa mốc chuộc và chờ xóa) | Không hiển thị time line | FAIL
22 | Xác nhận time line hiển thị ngày hiện tại bằng ngày chờ xóa domain QT | B1: Đăng ký tên miền B2: Login access B3: Kiểm tra time line |  | Hiên thị time line bậc 7 (bằng chờ xóa) | Không hiển thị time line | FAIL
23 | Xác nhận time line hiển thị ngày hiện tại lớn hơn ngày chờ xóa domain QT | B1: Đăng ký tên miền B2: Login access B3: Kiểm tra time line |  | Hiển thị time bậc 8 (Giữa chờ xóa và Tự do) | Không hiển thị time line | FAIL
24 | Xác nhận time line hiển thị ngày hiện tại bằng ngày tự do domain QT | B1: Đăng ký tên miền B2: Login access B3: Kiểm tra time line |  | Hiển thị time line bậc 9 (bằng tự do) | Không hiển thị time line | FAIL
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto